## Page 1
Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Lecture du CDC avec les experts | 2021-05-03 | 45 | Reçu le cahier des charges + premier entretient avec Monsieur Montemayor
Creation du Git + IceScrum | 2021-05-03 | 45 | Prise en main de icescrum
Realisation des sprints sur papier | 2021-05-03 | 60
Sprints + tasks IceScrum | 2021-05-03 | 120 | Planification initiale
Creation des premiers documents | 2021-05-03 | 60 | Plus debut de la mise en page de la Doc
Preparation du mail d'envoie | 2021-05-03 | 60
MCD-MLD papier | 2021-05-04 | 40
MCD numerique | 2021-05-04 | 25
MLD numerique | 2021-05-04 | 60
Preparation du template / maquette visuel | 2021-05-04 | 120 | Utilisation d'un logiciel nommé nicepage pour crée un template. Il me faut demander a mon chef de projet si il considere ok pour une maquette visuel
Arborescence du site | 2021-05-04 | 40
Documentation | 2021-05-04 | 120 | MCD-MLD decrit + mise en page + premier point de la docs ecrit