## Page 1
Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Lecture du CDC avec les experts | 2021-05-03 | 45 | Reçu le cahier des charges + premier entretient avec Monsieur Montemayor
Creation du Git + IceScrum | 2021-05-03 | 45 | Prise en main de icescrum
Realisation des sprints sur papier | 2021-05-03 | 60
Sprints + tasks IceScrum | 2021-05-03 | 120 | Planification initiale
Creation des premiers documents | 2021-05-03 | 60 | Plus debut de la mise en page de la Doc
Preparation du mail d'envoie | 2021-05-03 | 60
MCD-MLD papier | 2021-05-04 | 40
MCD numerique | 2021-05-04 | 25
MLD numerique | 2021-05-04 | 60
Preparation du template / maquette visuel | 2021-05-04 | 120 | Utilisation d'un logiciel nommé nicepage pour crée un template. Il me faut demander a mon chef de projet si il considere ok pour une maquette visuel
Arborescence du site | 2021-05-04 | 40
Documentation | 2021-05-04 | 120 | Mise en page + premier point de la docs ecrit
Documentation de mon mcd-mld | 2021-05-04 | 40 | Ecriture des points dans la docs de chaque tables des mcd-mld
Ecriture du mail d'envoie des PDF | 2021-05-06 | 15 | Comme demandé par Monsieur Montemayor, un envoie au format PDF de la documentation et du journal de travail. J'ai vite remis en forme un bug sur la doc
Création de la maquettes visuel de tout le site | 2021-05-06 | 180 | Cela m'a pris pas mal de temps, J'ai fais les maquettes pour l'acceuil, Mon calendrier vue mois et semaine, modifier/ajouter évènement, contact, login, register, profil
Discussion avec le chef de projet | 2021-05-06 | 10 | A propos de la pertinance d'un gantt dans un projet en mode Agile. Resultat: Pas besoin j'ai fais juste.