## Page 1
Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Lecture du CDC avec les experts | 2021-05-03 | 45 | Reçu le cahier des charges + premier entretient avec Monsieur Montemayor.
Creation du Git + IceScrum | 2021-05-03 | 45 | Prise en main de icescrum.
Realisation des sprints sur papier | 2021-05-03 | 60
Sprints + tasks IceScrum | 2021-05-03 | 120 | Planification initiale.
Creation des premiers documents | 2021-05-03 | 60 | Plus debut de la mise en page de la Doc.
Preparation du mail d'envoie | 2021-05-03 | 60
MCD-MLD papier | 2021-05-04 | 40
MCD numerique | 2021-05-04 | 25
MLD numerique | 2021-05-04 | 60
Preparation du template / maquette visuel | 2021-05-04 | 120 | Utilisation d'un logiciel nommé nicepage pour crée un template. Il me faut demander a mon chef de projet si il considere ok pour une maquette visuel.
Arborescence du site | 2021-05-04 | 40
Documentation | 2021-05-04 | 120 | Mise en page + premier point de la docs ecrit.
Documentation de mon mcd-mld | 2021-05-04 | 40 | Ecriture des points dans la docs de chaque tables des mcd-mld.
Ecriture du mail d'envoie des PDF | 2021-05-06 | 15 | Comme demandé par Monsieur Montemayor, un envoie au format PDF de la documentation et du journal de travail. J'ai vite remis en forme un bug sur la doc.
Création de la maquettes visuel de tout le site | 2021-05-06 | 180 | Cela m'a pris pas mal de temps, J'ai fais les maquettes pour l'acceuil, Mon calendrier vue mois et semaine, modifier/ajouter évènement, contact, login, register, profil.
Discussion avec le chef de projet | 2021-05-06 | 10 | A propos de la pertinance d'un gantt dans un projet en mode Agile. Resultat: Pas besoin j'ai fais juste.
Ajout des maquettes et commentaires dans la documentation | 2021-05-06 | 60
Documentation | 2021-05-06 | 120 | Debut de usercase + test + autres points de la doc de l'analyse et conception.
Derniere retouche sur les maquettes graphique | 2021-05-06 | 60 | 2-3 mots a passer d'anglais a français + bug d'affichage.
Recherche a propos du code du calendrier | 2021-05-07 | 60 | Etant donné que j'ai fini le sprint 1, je me documente déjà sur comment va se passer la suite histoire de me donné une idée de combien de temps cela va prendre. J'ai déjà reussi a trouver un code source a étudier: https://codes-sources.commentcamarche.net/source/50541-calendrier-agenda-tres-simple-gerer-les-jours-feries-et-les-jours-speciaux
Ajout d'un ReadMe sur le Git | 2021-05-07 | 30 | Ajout + ecritude de celui-ci + redecouverte du MarkDown.
Retrospective Sprint 1 sur le Git | 2021-05-07 | 60 | en + passage du git en public, sinon la creation d'un git n'est pas possible.
Debut du touchage de code avec le calendrier | 2021-05-07 | 60 | En attendant la fin du sprint qui est la fin de cette journée. Couleur du calendrier, test des fonctionalité, design, etc. Pas de code majeur juste de la mise en page.
Ecriture des test et taches du sprint 2 | 2021-05-10 | 60
Sprint 1 review | 2021-05-10 | 60
Création de la base de donnée | 2021-05-10 | 30 | Base de donnée + utilisateur.
Modification dans la doc | 2021-05-10 | 60 | Les modifications sont en rapport a ce d'ont nous avons parler pendant la sprint review.
Architecture MVC | 2021-05-10 | 120 | Adaptation du Template en MVC + Redirection pour une navigation basique sur le site.
Diagramme de code pour ajouter un évènement | 2021-05-10 | 60
Documentation | 2021-05-10 | 30 | Charte graphique + 2-3 autres points.
Diagramme de code pour modifier un évènement | 2021-05-11 | 30
Diagramme de code pour supprimer un évènement | 2021-05-11 | 30
Diagramme de code pour ajouter un évènement | 2021-05-11 | 15 | Modification de 2-3 trucs.
Reprise du debut de code du calendrier et mise a niveau des couleurs avec la charte graphique de la doc | 2021-05-11 | 30 | Couleur + petite adaptation aux besoins.
Mise en place de l'hebergement | 2021-05-11 | 60 | Discussion avec le chef de projet + ajout du site vitrine sur swisscenter.
Ajout des diagramme dans la documentation | 2021-05-11 | 30 | Sprint 2 fini a partir d'ici.
Travail sur l'ajout d'un login pour le site vitrine | 2021-05-11 | 120 | Pas encore au points a cause de tout ce qu'il faut retoucher. Ex: name des label du template, redirection, etc..
Rétrospective sprint 2 | 2021-05-11 | 30
Mise en page du word + journal de bord | 2021-05-11 | 15
Preparation de l'envoi du mail | 2021-05-11 | 15 | Rendu hebdomadaire.
finission du login | 2021-05-17 | 60
Code du register | 2021-05-17 | 120
Ajustement visuel du register | 2021-05-17 | 60 | Avec une case d'erreur si la connexion echoue.
Ajustement visuel du login | 2021-05-17 | 15 | Avec une case d'erreur si la connexion echoue.
Ajout du calendrier trouver en exemple | 2021-05-17 | 120 | en plus de tout les ajustement a faire des noms des variables du decorticage du php dans l'html, et de mettre le tout en structure MVC.
Decorticage en profondeur du code du calendrier | 2021-05-17 | 60
Mise en page plus joli du calendar avec l'ajout du bouton Aujourd'hui | 2021-05-17 | 30
Aide apporté a un camarade | 2021-05-17 | 10 | Jérôme jaquemet avait besoin d'aide pour l'élaboration des regles de sont TPI.
Pouvoir changer les mois et année du calendrier | 2021-05-18 | 120
Sprint 2 review | 2021-05-18 | 30 | Avec le chef de projet.
Fonction du bouton aujourd'hui et fonctionel | 2021-05-18 | 30
Ajout d'une fonction sur le calendrier | 2021-05-18 | 60 | Quand il s'affiche, le jour d'aujourd'hui est d'une couleur differente.
Date du jour en surbrillance | 2021-05-18 | 60
Bug de la date du jour | 2021-05-18 | 60 | Quand je passe la souris dessus, la date du jour retourne a la couleur initiale. De plus la date est en surbrillance chaque mois. (pas encore fini de regler)
Creation de la bd sur swisscenter + update des fichiers du site | 2021-05-18 | 60
Ajout d'un evenement | 2021-05-20 | 120 | Fonction d'ajout d'un evenement.
Reglage d'un bug sur le calendrier | 2021-05-20 | 60 | Le jour d'aujourd'hui était en jaune meme au autre mois et année.
Visite du deuxieme expert | 2021-05-20 | 30
Bug d'ajout d'un evenement | 2021-05-20 | 120 | La query était juste mais ne marchait pas. Il a fallut des essais dans tout les sens pour voir que la copie de la BD s'etais mal faite et que l'ID était pas en auto incrementation.
Creation de la fonction delete un event | 2021-05-20 | 30
Creation de la fonction update d'un event | 2021-05-20 | 60
Ajout d'une fonctionalité sur la gestion de date | 2021-05-20 | 60 | Quand on clique pour gerer une date, si plusieurs evenement ont été ajouter, on peut tous les voir.
Fonction modifier | 2021-05-21 | 90
Fonction supprimer | 2021-05-21 | 60
Mise a jour du site | 2021-05-21 | 30 | En plus du mail de fin de semaine.
Reglage d'un bug de log in sur le server | 2021-05-25 | 20 | Il était déjà present au moment du livrable.
Buton supprimer a continuer de coder | 2021-05-25 | 60
Probleme de reperage entre la suppresion d'un event et l'update | 2021-05-25 | 60 | J'ai du identifier les form individuellement avec des id et faire les redirections adequates.
Bug de redirection des pages | 2021-05-25 | 60 | Correction des redirection + ajout de messages d'erreur.
EXTERNE: Entretien pour l'ES (ecole superieur de developpement d'application) | 2021-05-25 | 30
Finission du bouton supprimer qui interfere avec l'update | 2021-05-25 | 60 | Il ne detecte toujours pas completement si c'est un delete ou un update avec ma manière de faire.
Documentation | 2021-05-25 | 20
Update du git | 2021-05-25 | 20 | Ajout d'une release.
Ajout d'une future feature | 2021-05-25 | 30 | Le changement de jours a semaine a mois, etc..
Codage du popup si l'event est bientôt | 2021-05-27 | 120
Codage du popup si l'event est maintenant | 2021-05-27 | 120
Codage de l'ajout d'une recurrence | 2021-05-28 | 120 | Avant la recurence était afficher mais pas mis dans la table event-recurrence.
Codage de l'affichage des reccurences | 2021-05-28 | 90
Sprint review 3 | 2021-05-31 | 60 | Sprint review avec le chef de projet.
Correction d'un bug d'update d'event | 2021-05-31 | 20 | Suite a la sprint review.
Correction d'un bug de delete d'event | 2021-05-31 | 120 | Suite a la sprint review, ajout de la possibilité de pouvoir delete un event/une recurrence ou event + recurrence.
Ajout d'un nombre de jour choisissable pour les recurrences | 2021-05-31 | 60 | Suite a la sprint review.
Ajout des jours de dates soulignées si nous avons un evenement ce jour | 2021-05-31 | 120 | Suite a la sprint review.
Documentation | 2021-06-01 | 120 | Partie 4 Realisation.
Resumé du TPI | 2021-06-01 | 120
Creation du Manuel d'utilisation | 2021-06-01 | 80 | Fini.
Creation du Manuel d'installation | 2021-06-01 | 60 | Fini.
Relecture des commentaires mis dans le code | 2021-06-03 | 60 | Relecture en entier du code.
Documentation | 2021-06-03 | 120 | Finissage du point 4.
Documentation Doxygen | 2021-06-03 | 120 | Generation du Doxygen + modification pour que cela aille en adequation avec mon projet.
Mise en page au propre de la documentation | 2021-06-03 | 60
Ecriture du mail d'envoie final | 2021-06-03 | 60
Correction d'un bug d'affichage uniquement present sur le server | 2021-06-03 | 60
Correction doc avant impression | 2021-06-04 | 30
Impression | 2021-06-04 | 100